## Journal de travail
Journal de travail
Auteur: |  | Bormin Kiril |  |  | Projet: | P_183 : Sécurité des applications
Temps total: |  | 8 heures 20 minutes |  |  | Date: | de 20.03.2026 à 29.05.2026
|  | 120 | 380 | 500
Temps
Semaine | Jour | h. | min. | Type | Description | Remarques/problèmes
12 | 2026-03-20 | 1 |  | Implémentation | Créer la page de login | J'ai du me renseigner sur le fonctionnement des fetch en hmtl
13 | 2026-03-27 |  | 20 | Implémentation | Fixer l'affiche sur la page login |  | Analyse | 1 | 0
13 | 2026-03-27 |  | 40 | Implémentation | Créer la page d'inscription |  | Implémentation | 2 | 5
13 | 2026-03-27 |  | 40 | Implémentation | Ajout de hachage de mpd + sel |  | Test | 3 | 10
13 | 2026-03-27 |  | 20 | Implémentation | Ajout de poivre |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2026-03-27 |  | 15 | Implémentation | Ajout de token jwt WIP |  | Absent | 5 | 20
17 | 2026-04-24 |  | 20 | Implémentation | Finission d'ajout token jwt |  |  | 6 | 25
17 | 2026-04-24 |  | 35 | Implémentation | Réaliser la protection de la page admin et ajout de rôles user et admin dans la bdd |  |  | 7 | 30
17 | 2026-04-24 |  | 40 | Implémentation | Réalisation de https |  |  | 8 | 35
17 | 2026-04-24 |  | 25 | Implémentation | Ajout de politique de mdp |  |  |  | 40
18 | 2026-05-01 | 1 | 20 | Implémentation | Limiter la durée de token jwt |  |  |  | 45
18 | 2026-05-01 |  | 15 | Implémentation | Effectuer l'audit des dépendances | found 0 vulnerabilities |  |  | 50
21 | 2026-05-18 |  | 40 | Implémentation | Essayer de cracker les mdps hashés avec john the ripper | il tournait pendant ~20 minutes et a complété 0.67% et 0 password hashes cracked, 3 left |  |  | 55
21 | 2026-05-18 |  | 30 | Implémentation | Gestion d'erreurs | dans serveur.js et les controllers
21 | 2026-05-18 |  | 20 | Implémentation | Limiter le nombre de tentatives de login | auth.js
Formulas:
Auteur: = IF(ISBLANK([Jour]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Jour]))

## Plannification
|  |  | Total heures TPI | 90 | heures
|  |  | Plannification Effective |  |  | Plannification Initiale
Heures | Minutes | Total | Type d'activité | Total heures | en % | Type d'activité | Total heures | en %
0 | 0 | 0 | Analyse | 0 h 00 min | 0% | Analyse | 18 h 00 m | 20%
120 | 380 | 500 | Implémentation | 8 h 20 min | 100% | Implémentation | 31 h 30 m | 35%
0 | 0 | 0 | Test | 0 h 00 min | 0% | Test | 4 h 30 m | 5%
0 | 0 | 0 | Documentation | 0 h 00 min | 0% | Documentation | 36 h 00 m | 40%
0 | 0 | 0 | Absent | 0 h 00 min | 0% | Absent | 0 h 00 m | 0%
120 | 380 | 500 | Total | 8 h 20 min | 9.259% | Total |  | 100%
5400